## Лист1
Т/р | Туман номи | Маҳалла фуқаролар йиғини номи | Ҳудуд майдони (гектар) | Якка тартиб уйлар (ИЖС) сони (та) | майдони(м2) | Кўп қаватли уйлар сони (та) | майдони(м2)2 | Нотурар объектлар сони (та) | майдони(м2)3 | УМН | ҚМН | Белгиланган қаватлар | Таклиф этилган қаватлар | Қарор | Кадастр далолатномаси (кадастр акт) | Ҳудуд паспорт | Инвестор | Статус | Протокол | Оценка земельного участка Начало | agar ma'lumot bosa baholangan or baholanmagan | Конец | Заключение Инвестиционного договра | Народное слушание проекта реновации | Расселение (компенсация) Начало | Конец4 | Начало проекта | оценка | Эълон
1. | Юнусабадский | Кашгар (0,12 га) | 0.12 | --- | --- | 1 | 541.2 | --- | --- | 2 | 30 | 7 | 11 | 520-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Dream Visualization | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 | до 25.04.2025 | до 10.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | 1 | Завершенные проекты
2. | Чиланзарский | Катта Козиробод-1 (3,77/1,52 га) | 1.52 | 10 | 5004 | 3 | 1965.08 | 3 | 2696 | 2 1,5 | 30 60 | 7 | 7-16 | 523-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Isaar Development | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 | до 25.04.2025 | до 28.04.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | 0 | Завершенные проекты
3. | Чиланзарский | Катта Козиробод-2 (3,77/2,13 га) | 2.13 | 15 | 7790 | 3 | 2389.85 | 4 | 485 | 2 1,5 | 30 60 | 7 | 12-14 | 523-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Nur Hayat Classics | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 | до 22.04.2025 | до 29.04.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | 0
4. | Чиланзарский | Қизил Шарк (1,25 га) гаражное хозяиство | 1.2 | --- | --- | --- | --- | 334 | 8959 | 0 | 0 | К | 12 | 523-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | ҚИЗИЛ ЧИЗИҚДА | [10 empty] | Проекты на 2-м этапе
5. | Яккасарайский | Хамид Сулаймонов (0,63 га) | 0.63 | 4 | 2359 | 3 | 721.35 | 2 | 900 | 3 | 40 | 8 | 16 | 519-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Griffin Partners | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 |  | до 30.04.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | 1 | Завершенные проекты
6. | Яккасарайский | Беларик (1,2 га) | 1.25 |  |  | 3 | 5985.48 |  |  | 1,5 | 30 | 5 | 30 | 519-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Murad Buildings | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 | до 05.05.2025 | до 10.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | 1 | Завершенные проекты
7. | Яккасарайский | Кушбеги (1 га) | 1 |  |  | 3 | 2692.76 |  |  | 2,5 | 30 | 9 | 15 | 519-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Vodiy Durdonasi | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 | до 05.05.2025 | до 10.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | 1 | Завершенные проекты
8. | Яшнабадский | Тарнов Боши (0,31 га) | 0.31 | --- | --- | 2 | 675.64 | --- | --- | 4 | 50 | 10 | 10 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
9. | Яшнабадский | Илтифот 1 (9,3 га) | 9.3 | --- | --- | 35 | 16716.67 | 14 | 19434 | 1,5 | 30 | 5 | 12 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Hamsa Concern | заключение инвест договора | 0 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
10. | Яшнабадский | Илтифот 2 (1,55 га) | 1.55 | --- | --- | 5 | 3634.48 | 2 | 1004 | 1,5 | 30 | 5 | 12-18 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Memor Hause | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 | до 21.04.2025 | до 01.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | -1 | Завершенные проекты
11. | Яшнабадский | Илтифот 3 (2,25 га) | 2.25 | --- | --- | 8 | 7214.02 | 1 | 1400 | 1,5 | 30 | 5 | 9 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Mega House Stroy Lyuks | зашита 2 этапа | -1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
12. | Яшнабадский | Мумтоз (3,2 га) | 3.2 | 1 | 77 | 11 | 7034.63 | 3 | 2704 | 2 | 30 | 7 | 7 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Temur Invest biznes | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 45768 | до 21.04.2025 | до 05.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | -1 | Завершенные проекты
13. | Яшнабадский | Олмос (3,7 га) | 3.7 | 18 | 6283 | 6 | 2918 | --- | --- | 2 | 30 | 7 | 12 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
14. | Мирзо Улугбекский | Навнихол-2 (3,3 га) | 3.3 | 19 | 9371 | 15 | 11837.28 | --- | --- | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | MOYA TERRITORIYA | заключение инвест договора | 0 | [8 empty] | 0 | Проекты на 2-м этапе
15. | Мирзо Улугбекский | Навнихол-1 (6,37 га) | 6.37 | --- | --- | 8 | 6194.85 | 4 | 10123 | 1,5 | 30 | 5 | 9-16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
16. | Мирзо Улугбекский | Дархон (0,4 га) | 0.4 | 1 | 443 | 2 | 1201.43 | 3 | 175 | 1,5 | 30 | 5 | 14 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Katta Darxon Story | прошла защита проекта | 1 | [9 empty] | Завершенные проекты
17. | Мирабадский | Истиклолобод (0,8 га) | 0.8 | --- | --- | 2 | 4200 | 1 | 7899 | 2 | 50 | 5 | 9-12 | 473-14-0-Q/24 24.07.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор | КТИ | [9 empty] | Архивированные проекты
18. | Мирабадский | Абдурауф Фитрат (12,9 га) | 12.9 | 2 | 415 | 54 | 23569.24 | 32 | 25978 | 1 | 60 | 2 | 16 | 473-14-0-Q/24 24.07.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
19. | Сергелийский | Олтинводий (1,58 га) | 1.58 | 45 | 6422 | 1 | 425.32 | --- | --- | 2 | 50 | 5 | 12 | 518-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | Zhong Tuo | заключение инвест договора | 1 | [8 empty] | -1 | Проекты на 2-м этапе
20. | Шайхонтохурский | Лабзак-1 (2,6 га) | 2.6 | 33 | 20043 | --- | --- | 6 | 3099 | 2 | 30 | 7 | 16 | 521-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
21. | Яккасарайский | Токимачи-1 (0,25 га) | 0.25 | --- | --- | 1 | 907.32 | 2 | 162 | 2,5 | 30 | 9 | 16 | 519-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки | World MaxTrade | зашита 2 этапа | -1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
22. | Яккасарайский | Токимачи-2 (0,40 га) | 0.4 | --- | --- | 2 | 1800.81 | --- | --- | 2,5 | 30 | 9 | 16 | 519-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт |  |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
23. | Бектемирский | Забардаст (1,1 га) | 1.1 | 25 | 10653 | 6 | 5522.07 | 17 | 9362 | 1,5 | 60 | 3 | 10 | 903-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт |  |  | запустить отбор
24. | Бектемирский | Хусайн Байқаро (2,44 га) | 2.44 | --- | --- | 7 | 7048.05 | --- | --- | 1,5 | 30 | 5 | 9-18 | 903-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | OLTIN BALIQ | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 21,04.2025 | до 22.04.2025 | до 06.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | -1 | Проекты на 2-м этапе
25. | Бектемирский | Хусайн Байқаро (7 га) | 7 | 22 | 15822 | 10 | 15805.61 | 10 | 7896 | 1,5 | 30 | 5 | 12 | 903-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | COMFORT CONSTRUCTION | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 21,04.2025 | до 22.04.2025 | до 06.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | -1 | Проекты на 2-м этапе
26. | Яккасарайский | Абдулла Каххор (0,32 га) | 0.4 | --- | --- | 1 | 1103.98 | 1 | 405 | 2 | 30 | 7 | 35 | 902-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | SALAR CAPITAL RENTING | заключение инвест договора | 1 | 45761 |  | 21,04.2025 | до 05.05.2025 | до 10.05.2025 | 45792 | 46386 | 45809 | -1 | Проекты на 2-м этапе
27. | Яккасарайский | Конституция (0,3 га) | 0.3 | 1 | 30.3 | 2 | 803.43 | 2 | 349 | 2 | 40 | 7 | 9-12 | 902-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | KNK EUROINVEST | зашита 2 этапа | -1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
28. | Яккасарайский | Юнус Ражабий (7,3 га) | 7.3 | 1 | 1148 | 15 | 8873.75 | 5 | 427 | 1 | 20 | 5 | 12-16 | 902-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт |  |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
29. | Чиланзарский | Наккошлик (1 га) | 1 | --- | --- | 2 | 4710.14 | --- | --- | 1 | 20 | К/5 | 14-16 | 901-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | BEST TALL HOUSE | заключение инвест договора | 1 | [8 empty] | -1 | Проекты на 2-м этапе
30. | Чиланзарский | Лутфий (1,64 га) | 1.64 | 15 | 9035 | --- | --- | 1 | 4826 | 2 | 50 | 9 | 12 | 901-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | MIR SKAZOK | зашита 2 этапа | -1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
31. | Чиланзарский | Чиланзар (0,3 га) | 0.3 | 2 | 1006 | --- | --- | 2 | 484 | 2 | 30 | 7/К | 7 | 901-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт |  |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
32. | Чиланзарский | Тирсакобод (2,5 га) | 2.5 | --- | --- | 6 | 5750.28 | 10 | 1000 | 2 3 | 30 20 | 7-16 | 16 | 901-14-0-Q/24 10.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | ABDURAXMON-ISHONCH-AGRO | заключение инвест договора | 0 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
33. | Шайхонтохурский | Лабзак-2 (1,46 га) | 1.46 | --- | --- | 4 | 2812.54 | 4 | 558 | 1 | 20 | 5 | 16-25 | 883-14-0-Q/24 02.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | FOOTBAL HOUSE | прошла защита проекта | 1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
34. | Шайхонтохурский | Тахтапул (1 га) | 1 | --- | --- | 1 | 565.92 | 17 | 11923 | 2 | 30 | 7 | 9 | 883-14-0-Q/24 02.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | BUILD MAX | зашита 2 этапа | -1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
35. | Шайхонтохурский | Самарканд Дарвоза+Олим Ходжаев (28,89 га) | 28.89 | 247 | 236809 | --- | --- | 4 | 25014 | 2 1,5 | 40 30 | 5 | 10-12 | 715-14-0-Q/24 11.10.2024 г | кадастр акт | дастлабки | BEST TALL HOUSE | прошла защита проекта | 1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
36. | Юнусабадский | Буюк Турон (2,43 га) | 2.43 | 28 | 16757 | 2 | 1984.7 | 6 | 2931 | 2 2,5 | 25 30 | 8-9 | 10-22 | 882-14-0-Q/24 02.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | ZHONG WANG Construction | зашита 2 этапа | -1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
37. | Юнусабадский | Бузсув (4,2 га) | 4.2 | 1 | 1094 | 13 | 8802.65 | 3 | 5994 | 1 | 60 | 2 | 10 | 882-14-0-Q/24 02.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | EZDAR RENOVATION | прошла защита проекта | 1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
38. | Мирзо Улугбекский | Бешкапа (3,7 га) | 3.7 | 14 | 7746 | 5 | 2100.63 | 6 | 359 | 1 | 20 | 5 | 9 | 881-14-0-Q/24 02.12.2024 | кадастр акт |  |  | запустить отбор | [10 empty] | Архивированные проекты
39. | Мирзо Улугбекский | Буюк Ипак Йули (2 га) | 2 | --- | --- | 13 | 7304.99 | 1 | 71 | 1 | 20 | 5 | 13 | 881-14-0-Q/24 02.12.2024 | кадастр акт | дастлабки | Kapital Start | прошла защита проекта | 1 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
40. | Мирзо Улугбекский | Турон (0,41 га) | 0.41 | --- | --- | 1 | 1028.63 | 4 | 2521 | 1 | 20 | К/5 | 12 | Қарор йўқ | кадастр акт |  |  | нету карора
41. | Яшнабадский | Жаркурган (22 га) | 22 | 53 | 23359 | 56 | 39299.17 | 50 | 45128 | 1,5 | 30 | 5 | 7-10 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 | кадастр акт | дастлабки |  | запустить отбор
42. | Яккасарайский | Шохжахон (4,56 га) | 4.56 | --- | --- | 6 | 10588.13 | 54 | 7281 | 1,5 2 | 30 40 | 5 | 16-30 | 74-14-0-Q_25 06.02.2025 | кадастр акт | дастлабки | Sheng ke | заключение инвест договора | 0 | [9 empty] | Проекты на 2-м этапе
43. | Мирабадский | Афросиёб (2,35 га) | 2.35 | 1 | 411 | 3 | 2566.04 | 2 | 2828 | 1,5 | 30 | 5 | 12-16 | Қарор йўқ |  |  |  | нету карора
44. | Мирзо Улугбекский | Олтинтепа (8,15 га) | 8.15 | 133 | 49961 | --- | --- | 7 | 14316 | 1 | 60 | 2 | 16 | 359-14-0-Q/25 |  |  |  | нету карора
45. | Яшнабадский | Амира Темура (8,9 га) | 8.9 | 100 | 83600 | --- | --- | 38 | 4250 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 360-14-0-Q/25 |  |  |  | нету карора
46. | Яшнабадский | Фидойилар (0,88 га) | 0.88 | --- | --- | 3 | 4709.75 | 1 | 571 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | Қарор йўқ |  |  |  | нету карора
47. | Мирабадский | Лолазор (3,2 га) | 3.2 | --- | --- | 9 | 12795.49 | 37 | 7340 | 1 | 20 | 5 | 12 | Қарор йўқ |  |  |  | нету карора
48. | Чиланзарский | Катта Чиланзар-2 (3 га) | 3 | --- | --- | 9 | 8450.31 | 27 | 2529 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | Қарор йўқ |  |  |  | нету карора | КТИ
49. | Чиланзарский | Чарх Камолон-1 (4 га) | 4 | 22 | 21886 | --- | --- | 3 | 6518 | 2 | 25 | 9 | 16 | 330-14-0-Q/25 |  |  |  | нету карора
50. | Чиланзарский | Бешагач (8,26 га) | 8.26 | 116 | 45016 | 3 | 2833.75 | 62 | 8065 | 2 | 25 | 9 | 16 | 330-14-0-Q/25 |  |  |  | нету карора
51. | Мирабадский | Янгизамон 1 (2,39 га) | 2.39 | 14 | 5335 | 9 | 6626.93 | 2 | 2548 | 1 | 60 | 2 | 16 | 473-14-0-Q/24 24.07.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
52. | Мирабадский | Янгизамон 2 (4 га) | 4 | 43 | 15573 | 7 | 3465.45 | 4 | 308 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 473-14-0-Q/24 24.07.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
53. | Мирабадский | Олтинкул (3,92 га) | 3.92 | 25 | 10653 | 6 | 5522.07 | 17 | 9362 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 473-14-0-Q/24 24.07.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
54. | Мирзо Улугбекский | Янги Олмачи (1,84 га) | 1.84 | --- | --- | 10 | 5465.22 | 1 | 23000 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
55. | Мирзо Улугбекский | Олмачи (4,23 га) | 4.23 | 3 | 1024 | 23 | 9706.29 | 28 | 5765 | 1 | 60 | 2-5 | 16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
56. | Мирзо Улугбекский | Подшобог+Олмачи (3,59 га) | 3.59 | 3 | 2130 | 20 | 8115.32 | 29 | 10450 | 1 | 60 | 2 | 16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
57. | Мирзо Улугбекский | Олийхиммат (1,1 га) | 1.1 | --- | --- | 5 | 3969.47 | --- | --- | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
58. | Мирзо Улугбекский | Аккургон (1,21 га) | 1.21 | 8 | 691 | 5 | 3799.84 | --- | --- | 2 | 25 | 8 | 16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
59. | Мирзо Улугбекский | Ижодкор (2,76 га) | 2.76 | 3 | 1604 | 10 | 8203.2 | --- | --- | 2 | 30 | 7 | 16 | 517-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
60. | Сергелийский | Сугдиёна-1 (3,4 га) | 3.4 | 28 | 16239 | 2 | 2121.98 | 4 | 3366 | 1,5 | 30 | 5 | 9-15 | 518-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
61. | Сергелийский | Сугдиёна-2 (6,87 га) | 6.87 | 74 | 40408 | --- | --- | --- | --- | 2 | 40 | К/5 | 9-15 | 518-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
62. | Сергелийский | Курувчилар 1 (4 га) | 4 | 31 | 30925 | --- | --- | --- | --- | 2 | 60 | 5 | 16 | 518-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
63. | Сергелийский | Курувчилар 2 (3,5 га) | 3.5 | 26 | 26091 | --- | --- | 1 | 481 | 2 2 | 40 35 | 5 | 16 | 518-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
64. | Сергелийский | Учувчилар (7,47 га) | 7.47 |  |  | 16 | 12138.05 | 22 | 5709 | 1,5 | 30 | К/5 | 16 | 518-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
65. | Сергелийский | Дарёбуйи (8,08 га) | 8.08 | 4 | 563 | 24 | 10828.01 | 10 | 22159 | 5 | 30 | 18 | 18 | 518-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
66. | Юнусабадский | Богибустон (2,64 га) | 2.64 | 47 | 24426 | --- | --- | 2 | 342 | 2 | 40 | 5 | 16 | 520-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
67. | Шайхонтохурский | Кохота (34,22 га) | 34.22 | 483 | 240895 | 5 | 6965.66 | 27 | 12854 | 2 | 30 | 7 | 16 | 521-14-0-Q/24 01.08.2024 |  |  |  | запустить отбор
68. | Яшнабадский | Бойкургон (1,4 га) | 1.4 | 6 | 2885 | 7 | 4190.65 | 6 | 520 | 1,5 | 60 | 3 | 16 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
69. | Яшнабадский | Янги Давр (5,19 га) | 5.19 | 25 | 16827 | 10 | 7704.82 | 14 | 16377 | 1,5 | 60 | 3 | 16 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
70. | Яшнабадский | Кадрият (1,97 га) | 1.97 | --- | --- | 8 | 5638.43 | 3 | 221 | 1 | 25 | 4 | 16 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
71. | Яшнабадский | Алимкент (1,1 га) | 1.1 | 1 | 322 | 5 | 5946.39 | 1 | 225 | 1 | 25 | 4 | 16 | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
72. | Яшнабадский | Марифат (0,3 га) | 0.3 | --- | --- | 1 | 612.07 | 3 | 675 | 0 | 0 | К | ЗАПРЕТ | 522-14-0-Q/24 01.08.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
73. | Алмазарский | Олимпия (0,48 га) | 0.48 | --- | --- | 1 | 563 | --- | --- | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
74. | Алмазарский | Гани Азамов-1 (2,12 га) | 2.12 | 19 | 6759 | 6 | 5249.52 | 10 | 1326 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
75. | Алмазарский | Гани Азамов-2 (1,65 га) | 1.65 | 20 | 7375 | 5 | 4202.03 | --- | --- | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
76. | Алмазарский | Корасарой-1 (0,8 га) | 0.8 | --- | --- | 4 | 3577.82 | --- | --- | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
77. | Алмазарский | Корасарой-2 (1,19 га) | 1.19 | 3 | 488 | 8 | 3354.07 | --- | --- | 2 | 30 | 7 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
78. | Алмазарский | Мискин 2 (0,88 га) | 0.88 | 11 | 1912 | 2 | 1692.11 | 5 | 986 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
79. | Алмазарский | Мискин 3 (0,33 га) | 0.33 | --- | --- | 3 | 828.4 | 1 | 70 | 1,5 | 30 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
80. | Алмазарский | Мискин 4 (0,67 га) | 0.67 | 2 | 904 | 3 | 1718.29 | 3 | 630 | 1 | 50 | 2 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
81. | Алмазарский | Мискин 5 (0,98 га) | 0.98 | --- | --- | 2 | 1078.71 | 12 | 3963 | 2 | 40 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
82. | Алмазарский | Мискин 6 (0,16 га) | 0.16 | 1 | 30 | --- | --- | 2 | 286 | 1 | 60 | 5 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
83. | Алмазарский | Хончорбог (9,73 га) | 9.73 | 130 | 59959 | --- | --- | 7 | 9894 | 2 | 30 | 7 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
84. | Алмазарский | Гуручарик-1 (9,32 га) | 9.32 | 95 | 49212 | 3 | 1293.42 | 32 | 11223 | 2 | 30 | 7 | 16 | 956-14-0-Q/24 26.12.2024 |  | дастлабки |  | запустить отбор
85. | Яшнабадский | Ёш Авлод (КТИ) | 1 |  |  | 3 | 2290.94 | 1 | 20 | 2 | 30 | 7 | 9-16 |  |  |  |  | нету карора | КТИ
86. | Юнусабадский | Уста Ширин (0,15 га) | 0.15 | 7 | 1340 | 1 | 321 |  |  | 1 | 60 | 2 | 12 |  |  |  |  | нету карора